## 项目第1周
项 目 日 报
项目名称：学途 |  | 项目组成员：梁军，贲承龙，林晨。康毅 |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1 | 2016-03-16 | 登录，注册功能实现 | 70% |  | 登录功能实现，注册功能正在写 | 完成注册功能，然后开始写优惠券收藏页面（及其相关的功能）
2 | 2016-03-16 | 自定义学习计划 | 90% |  | 所有的数据都是从网络上获取，没有实现本地缓存 | 实现优惠券商城主页显示
3 | 2016-03-16 | 问题页面的展示 | 90% |  | 上拉刷新，下拉加载没有完成 | 完成上拉刷新及下拉功能
4 | 2016-03-16 | 首页计时页面 | 95% |  | 模块完成度不统一，无法获得其他模块产生的数据 | 开始实现首页滑动的效果
5
6 | 2016-03-17 | 商城页面的实现以及数据的获取 | 100% |  |  | 实现下拉刷新，上拉加载
7 | 2016-03-17 | 首页动画的设计 | 33%(预计三天完成) |  |  | 实现页面页面动画触发事件
8 | 2016-03-17 | 注册页面功能的完成以及我的优 惠券页面的设计 | 100% |  | 只有注册功能，个人信息延后实现 | 我的优惠券数据的获取，以及开始实现收藏页面及功能
9 | 2016-03-17 | 用户提问功能+图片上传 | 70% |  | 图片上传功能没有写完 | 图片上传功能实现，以及问题分类的显示 | 由于商城页面同样存在上拉刷新功能，任务临时改变，
10
11 | 2016-03-18 | 实现下拉刷新，上拉加载 | 100% |  |  | 实现优惠券商城优惠券相关的功能（优惠券收藏）店家页面的显示 | 完成优惠券详情以及的店家页面问题
12 | 2016-03-18 | 实现页面页面动画触发事件 | 80% |  |  | 完成首页动画触发事件，以及获取相关计时时间 | 花时间在解决屏幕适配问题
13 | 2016-03-18 | 我的优惠券数据的获取，以及开始实现收藏页面及功能 | 80% |  |  | 完成优惠券收藏页面的显示
14 | 2016-03-18 | 图片上传功能实现，以及问题分类的显示 | 50% |  |  | 完成优惠券分类显示的问题
15
16 | 2016-03-21 | 首页店家页面的功能，优惠券收藏功能，收藏显示，以及与登录功能的数据互联 | 100% |  |  | 完成最后的兑换流程，百度地图的学习使用，以及地图功能嵌入到相关功能里面
17 | 2016-03-21 | 首页实现在动画滑动的情况下获取到课表的时间，以及自定义计划的时间 | 50% |  |  | 实现得到自定义计划的时间
18 | 2016-03-21 | 提问模块的完成，包括图片上传，问题的拍照上传，解决问题listView加载慢的问题。 | 100% |  |  | 解决回答问题模块的问题提交与提问题的功能的实现
19 | 2016-03-21 | 解决收藏的收藏的优惠券的显示，解决注册短信验证，以及处理一些个人中心里面需要与登录功能的联动 | 100% |  |  | 以及第三方登录的实现
20
| 2016-03-22 | 首页模块功能的基本完成 | 100% |  | 就目前情况，所有数据都是网络获取，没有进行本地化过度处理 | 完善发现页面的刷新功能，以及修改发现模块，自定义计划的一些bug
| 2016-03-22 | 友盟第三方分享的学习，以及高德地图通过获取当前经纬度，与固定的地点的经纬度进行判断，是否在制定的地点范围内 | 100% |  |  | 第三方分享集成到项目中
21 | 2016-03-22 | 回答模块的完成， | 100% |  |  | 在提问题页面，和回答页面添加下拉刷新，下拉加载事件
22 | 2016-03-22 | 首页触发时事件完成， 同时获取课程表的时间然后在， 进行计时页面进行计时 | 70% |  |  | 完成首页的触发判断时间，能够获取相应的时间然后进行计时，然后产生积分上传数据库
23 | 下午主要是和代码改bug
24 | 2016-03-23 | 解决实现自定义绘制柱状图 | 80% |  |  | 实现柱状图的动态获取数据功能，实现优惠券的数据缓存问题，
25 | 2016-03-23 | 实现排行榜问题。个人信息修改 | 90% |  |  | 对登录逻辑进行更改，（先登录后使用）
26 | 2016-03-23 | 解决获取自定义时间进行计时判断 | 100% |  |  | 完善，首页功能对首页，以及对定位功能额集成
27 | 2016-03-23 | 完善问题模块 | 90% |  |  | 实现点赞功能，问题收藏功能，
28 | 我们组的任务，现在完成50%左右，现在最大的问题就是数据缓存的问题还没有解决 赵军阳，他们组的内容，我故居完成50%，好多页面没有数据，全是空白，有一些明显bug存在，数据缓存没有
29
30 | 2016-03-24 | 实现获取数据，然后显示在柱状图上 | 50% |  |  | 实现早睡早起的部分功能，以及改bug | 主要继续完善主流程上的一些操作流程，以及修改bug
31 | 2016-03-24 | 实现首页签到功能 | 50% |  |  | 实现签到功能，
32 | 2016-03-24 | 处理个人中心一些页面跳转传值，以及个人头像的上传 | 70% |  |  | 添加设置页面及功能
33 | 2016-03-24 | 处理页面上一些小控件的点击 | 70% |  |  | 实现点赞数的显示实现
34
35 | 2016-03-28 | 首页进行指示性操作提醒，计时页面添加对计时类型的详细描述。同时正在修改首页的一些判断逻辑， |  |  |  | 完成首页操作性提示，完成计时逻辑的判断，然后继续写签到页面最后的功能，数据与服务器的交互（康毅）
36 | 2016-03-28 | 个人中心，实现我问题的显示，以及积分详情的展示但是对于刷新操作正在添加 |  |  |  | 实现使用viewpage把问题收藏的显示到收藏的功能里面去，问题模块图片点击放大显示功能（贲承龙）
37 | 2016-03-28 |  |  |  |  | 问题模块实现点赞功能，以及问题分类显示功能，（林晨）
38 | 2016-03-28 |  |  |  |  | 在完成积分详情页面展示后完成早睡早起提醒功能，（l梁军）
39 | 模块完成情况：1、优惠券商城页面，基本完成，剩下的就是一些页面美化额问题 2、发现页面完成自定义计划，其他的功能并非主流程上的功能，实现有限延后，（还有早睡，早起，全天监督没有实现） 3、首页对于基本的一些逻辑以及操作流程是已经实现，但是现在正在重构，解决用户不知道这个页面是干嘛用的问题（签到页面正在实现） 4、问题模块实现了，问题的提问以及显示，问题的答案的提交和显示（问题的分类显示，答案点赞，回答问题排行榜没有实现） 5个人模块问题收藏展示，积分详情，问题收藏页面
40 | 2016-03-29 | 首页修改的判断初步完成， |  |  |  | 首页签到功能
41 | 2016-03-29 | 问题页面点赞功能完成，分类显示缺一点（林晨） |  |  | 对于网络获取的图片要进行放大处理存在一定的难度 | 图片放大显示
42 | 2016-03-29 | 发现模块，积分详情完成，早睡早起， 添加功能实现了，但是对于闹钟提醒还存在一点问题（梁军） |  |  |  | 完成早睡早起功能，以及实现全天监督功能
43 | 2016-03-29 | 问题收藏展示功能完成，解决， 设置页面实现，问题排行榜正在完成 |  |  |  | 改bug
44 | 发现页面：早睡，早起功能缺一部分，全天监督， 问题模块：图片放大显示，以及搜索功能 首页：签到功能缺与服务器数据交互
45
46
47
48 | 2016-03-30 | 修改发现模块计划的显示历史，以及闹钟的正在实现， |  |  |  | 完善闹钟，
49 | 2016-03-30 | 首页签到功能的完成 |  |  |  | 走流程，改bug
50 | 2016-03-30 | 回答的排行榜完成
51 | 2016-03-30 | 分类显示，和点赞的实现（）
52 | 没有完成的功能，闹钟，全天监督 由于昨天忙完成最后的功能，并没有完成各组相互检查任务
53
54

## 项目第2周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注： 1. 在项目阶段中，各项目组需要对每日任务、明日任务进行总结，并即时反馈项目中存在的问题和遗留问题。 2. 每日以邮件形式提交给带班老师和班主任；

## 项目第3周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注： 1. 在项目阶段中，各项目组需要对每日任务、明日任务进行总结，并即时反馈项目中存在的问题和遗留问题。 2. 每日以邮件形式提交给带班老师和班主任；

## 项目第4周
项 目 日 报
项目名称： |  | 项目组成员： |  | 本周工作日期：年/月/日-年/月/日 |  | 项目经理：
序号 | 日期 | 当日任务 | 当日完成情况 （项目整体完成度 以百分比形式%） | 需要的支持 | 存在问题 | 明天项目计划 | 特殊情况说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备注： 1. 在项目阶段中，各项目组需要对每日任务、明日任务进行总结，并即时反馈项目中存在的问题和遗留问题。 2. 每日以邮件形式提交给带班老师和班主任；